## Sheet1
时间 | 参加人员 | 主题 | 建议或商讨内容
2021-02-08 | 向海平、戴清秀、万达厂商 | 诊所数据交互标准 | 添加数据库表的采集顺序
说明哪些数据是必须采集的，哪些是可选的
2021-03-10 | 林晓东、戴清秀 | 诊所功能规范 | 从业务上定义功能规范，可以下一步出一个技术实现指南，不要在一个标准里面试图解决所有问题
细化内容说明，要让诊所管理人员基本能看懂
2021-03-16 | 林晓东、向海平、徐驰、戴清秀 | 诊所功能规范、诊所数据交互标准 | 不专门针对诊所出一套中间库标准（现阶段提交的数据交换标准便是基于中间库改造而来），在现有的中间库标准上，进行满足诊所数据批量交换需求的修订即可，作为中间库标准今年修订内容。
功能规范诸如病人管理功能，需要增加 诸如 病人综合信息首页（360全视图）等高级功能。不能仅仅在现有的框框里面转，还要适当超前引领设计（包括表述措辞）。 病人信息全视图基本要求：包括诊所生成的数据，高级扩展要求：接收和显示来自三方（高级医疗机构）的电子病历和健康档案信息）
2021-03-30 | 林晓东、戴清秀 | 诊所采集接口规范 | 接口应当不仅仅只提供新增修改功能，还需要提供删除、查询功能 接口应当使用RESTful风格
2021-04-02 | 林晓东、向海平、徐驰、戴清秀 | 诊所功能规范 | 知识库的管理只是一个技术功能，需要明确具体的应用场景（比如基于药品知识库的合理用药提醒）。
最好去掉“积分管理”，诊所毕竟是医疗机构，不是消费场所。
以下这段话有问题： 诊所信息系统必须与四川省“三医监管”平台互联互通，实现医疗机构、医务人员、医疗行为的信息监管，建立诊所不良执业行为记录。 四川的应该是“医疗三监管平台”，而不是三医监管
以下这段话有问题： 诊所信息系统必须与市卫生健康行政审批系统互联互通，实现电子证照及行政审批业务信息化管理。 这一条不能写成必须，很多市州并没有这个审批系统。
2021-04-25 | 向海平、戴清秀 | 诊所功能规范 | 为每一项功能添加编号，并用清单将整个文档有的功能罗列出来
2021-05-06 | 林晓东、向海平、徐驰、戴清秀 | 标准相关事宜 | 提出如何判断诊所软件功能与诊所功能规范定义的功能是一致的（如都有一个患者登记功能，如何判断两者说的功能是同一个）； 讨论互联网医院相关标准如何推动以及CA认证问题、身份联合认证问题
2021-05-26 | 向海平、徐驰、戴清秀、厂商（银海、迈迪科为、成都字节流、九阵） | 诊所功能评估 | 讨论如何开展诊所功能的评估方案，将每项功能进行评估，并将这些功能项进行划分，作为任务分发给不同的厂商
2021-06-25 | 林晓东、向海平、徐驰、戴清秀 | 诊所功能规范、诊所功能评估 | 功能评估时需要有明确的数据对象（数据输入）、执行处理过程，产生明确的结果（输出），根据这些进一步完善功能规范文档
2021-08-03 | 林晓东、向海平、徐驰、戴清秀 | 标准相关事宜 | 互联网医院的功能规范的推进问题； 确定专家会议召开人员，提出实际的诊所人员参与
2021-09-07 | 向海平、戴清秀、银海 | 医疗三监管平台接入指南 | 讨论指南如何编写，应该包含什么内容
2021-09-30 | 向海平、戴清秀、银海 | 医疗三监管平台接入指南、医疗三监管平台接入规范 | 三医监管接入指南与接入规范和互联网医院接入规范是相辅相成的，应该将其共同编制，指南中关于共享文档的信息应该放入接入规范文档中； 由于事后监管采用的中间库标准（已存在该标准），没必要在此处再加以描述
2021-10-15 | 向海平、戴清秀、银海 | 医疗三监管平台接入指南、医疗三监管平台接入规范、互联网医院接入规范 | 医疗三监管平台接入指南中关于具体接口的信息应该将其放在接入规范文档中； 互联网医院接入规范与医疗三监管平台接入指南、医疗三监管平台接入规范也是相辅相成的，建议共同编制，具体内容可参考医疗三监管平台接入规范
2021-11-02 | 向海平、戴清秀、银海 | 医疗三监管平台接入指南、医疗三监管平台接入规范、互联网医院接入规范 | 术语已在医疗三监管平台接入规范定义，另外两个文件只需要说明引用即可，不需将相同的术语定义出来；
互联网医院接入规范文档的流程图有问题
2021-11-03